## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
Must | 대상 권역 선정 | 제공된 5개 권역 중 1개 권역을 선정하여 서비스 구현 | II-2 | 권역 명칭이 본문과 화면 예시에서 다르므로 정확한 명칭과 데이터 폴더 기준 확인 필요
Must | 제공 JSON 활용 | 고객사가 사전 수집·가공한 JSON 데이터를 프론트엔드에서 직접 불러와 처리 | II-2, III-제공 데이터 가 | 데이터 스키마를 가장 먼저 분석하고, 누락값·좌표·날짜 형식 등을 공통 형태로 정규화해야 함
Must | 지역정보 서비스 | 선정 권역의 관광지, 문화시설, 축제, 여행 코스, 레포츠, 숙박, 쇼핑 등의 정보 제공 | 참고 3 | 실제 제공 JSON에 모든 데이터 유형이 존재하는지 확인 필요
Must | 익명 커뮤니티 | 별도 회원가입과 로그인 없이 익명 커뮤니티 구현 | III-커뮤니티 가 | 인증 기능을 추가하면 오히려 RFP 범위를 벗어날 수 있음
Must | 권한 체계 미적용 | 사용자 인증 및 일반적인 서버 권한 체계를 적용하지 않음 | III-커뮤니티 가 | 교육용 설계로 한정해야 하며 실제 서비스 보안 방식으로 설명하면 안 됨
Must | 게시글 목록 조회 | 선정 권역 게시판의 게시글 목록 조회 구현 | III-커뮤니티 다 | 정렬 기준, 빈 목록, 페이지네이션 처리 기준 필요
Must | 게시글 상세 조회 | 게시글 제목·내용·작성일 등의 상세 조회 구현 | III-커뮤니티 다, 참고 4-③ | 목록에서 상세 화면으로 이동하는 라우팅 필요
Must | 게시글 작성 | 제목·내용·수정용 비밀번호를 입력하여 게시글 작성 | III-커뮤니티 나·다, 참고 4-④ | 제목·내용·비밀번호의 필수값 및 글자 수 검증 필요
Must | 게시글 수정 | 저장된 비밀번호와 입력 비밀번호가 일치할 경우 게시글 수정 | III-커뮤니티 나·다 | 잘못된 비밀번호 입력 시 오류 안내 필요
Must | 게시글 삭제 | 저장된 비밀번호와 입력 비밀번호가 일치할 경우 게시글 삭제 | III-커뮤니티 나·다 | 삭제 전 재확인 모달을 추가하는 것이 안전함
Must | localStorage 저장 | 게시글과 수정용 비밀번호를 브라우저 localStorage에 저장 | III-커뮤니티 나 | 브라우저별·기기별 데이터가 분리된다는 점을 시연과 발표에서 명확히 밝혀야 함
Must | Vue 컴포넌트 구성 | 게시판 CRUD 기능을 Vue.js 컴포넌트로 구현 | III-커뮤니티 다 | 게시판 목록·상세·작성·수정·비밀번호 모달을 분리하는 것이 적절함
Must | 챗봇 데이터 기반 응답 | 제공 JSON을 바탕으로 자연어 지역정보 질의응답 처리 | III-챗봇 가 | JSON 전체를 그대로 프롬프트에 넣으면 토큰 비용과 응답 지연이 커질 수 있으므로 사전 검색·필터링 필요
Must | OpenAI API 연동 | Vue 3 프론트엔드에서 OpenAI API를 직접 호출 | III-챗봇 가 | FastAPI를 경유하는 구조가 아님. 질문에 정리된 “챗봇 FastAPI 구현”과 충돌
Must | 주요 질의 유형 대응 | 관광지 추천, 축제 일정, 모범음식점 위치, 커뮤니티 게시글 검색 등의 질문에 응답 | III-챗봇 나 | 제공 데이터에 모범음식점 필드가 없을 가능성이 있으므로 실제 데이터 확인 필요
Must | 채팅 히스토리 | 사용자와 챗봇의 대화 내역을 UI에 유지 | III-챗봇 다 | 새로고침 후까지 유지할지는 명시되지 않았으므로 세션 내 유지로 최소 구현 가능
Must | 반응형 채팅 UI | 모바일에 대응하고 플로팅 버튼 형태로 동작하는 채팅 UI 구현 | III-챗봇 다, 참고 4-⑤ | 모바일에서는 전체 화면으로 표시하도록 예시가 제시됨
Must | Vue.js 3 사용 | 프론트엔드 프레임워크로 Vue.js 3 사용 | III-프론트엔드 가 | Vue 2 또는 React 사용은 요구사항 위반
Must | SPA 구성 | 단일 페이지 애플리케이션 구조로 개발 | II-2, III-프론트엔드 가 | Vue Router 사용이 적절하며 Netlify 새로고침 라우팅 설정 필요
Must | Netlify 배포 | 프론트엔드 서비스를 Netlify에 배포 | III-배포 가 | GitLab 저장소 연동 가능 여부와 Netlify 빌드 환경변수 등록 필요
Must | 배포 URL 확인 | 외부에서 접속 가능한 배포 URL의 정상 동작을 확인하고 산출물에 기재 | III-배포 나, 참고 1 | 제출 직전 시크릿 모드와 모바일 환경에서 재검증 필요
Must | 선택 기능 최소 1개 | 필수 기능 완료 후 선택 기능을 최소 1개 이상 구현 | 참고 2 | “선택 기능”의 종류는 선택이지만, 최소 1개를 구현하는 것 자체는 필수
Must | 활용 데이터 목록 | 사용한 데이터의 출처·라이선스·수집일을 기능 명세서에 별도 정리 | III-제공 데이터 다 | 고객사 제공 JSON도 출처가 확인되는 범위에서 함께 기록하는 것이 안전함
Must | 소스코드 제출 | Vue.js 프론트엔드 Git Repository URL 제출 | 참고 1 | 저장소 실행 방법과 환경변수 예시 파일 .env.example 제공 권장
Must | 기능 명세서 제출 | PDF 또는 DOCX 형식으로 기능 명세서 제출 | 참고 1 | 기능별 화면, 입력값, 처리 로직, 예외 조건, 데이터 출처 포함 필요
Must | WBS 제출 | 문서 또는 스프레드시트 형식의 WBS 제출 | 참고 1 | 담당자·일정·진척도·산출물을 기준으로 구성
Must | 발표 자료 제출 | PPT 또는 PDF 형식의 발표 자료 제출 | 참고 1 | 문제 정의보다 요구사항 충족 여부와 실제 시연 흐름 중심이 적절함
Must | 기술 검토 및 일정 초안 | 다음 미팅 시 기술 검토 의견과 개발 일정 초안을 지참 | V-6 | 구현 전에 아키텍처·역할 분담·리스크를 정리해야 함
Should | 지도 시각화 | Leaflet.js, Kakao Maps 등을 이용해 관광지·맛집 위치를 지도 핀으로 표시하고 권역 필터 제공 | 참고 2 | 좌표 데이터가 이미 있다면 가장 구현 효과가 크고 발표 시 시각적 전달력이 좋음
Could | 데이터 시각화 대시보드 | Chart.js, D3.js 등으로 게시글 현황이나 인기 지역 통계 시각화 | 참고 2 | localStorage 게시글만으로는 사용자별 데이터가 달라 통계 의미가 제한적임
Should | 축제 캘린더 | 권역별 축제 일정을 달력 형태로 표시 | 참고 2 | 축제 시작일·종료일 데이터가 정리되어 있다면 구현 난도가 비교적 낮음
Could | 실시간 알림 | 일정 주기로 localStorage를 확인하여 새 게시글 알림 표시 | 참고 2 | 동일 브라우저 내 데이터만 감지하므로 엄밀한 의미의 실시간·다중 사용자 알림은 아님
Could | 조회수 | 게시글 조회 횟수 표시 | 참고 2 | 동일 사용자의 반복 조회를 모두 포함할지 정의 필요
Could | 게시글 검색 | 제목·내용을 기준으로 게시글 검색 | 참고 2 | 챗봇의 게시글 검색 질의와도 연계 가능하므로 추천도가 높음
Could | 북마크 | 관심 게시글 저장 기능 | 참고 2 | localStorage에 별도 북마크 ID 목록을 저장하는 방식으로 간단히 구현 가능
제약 | 백엔드 서버 금지 구조 | 별도 백엔드 서버 없이 Vue.js 3 기반 정적 SPA로 개발 | II-2, III-제공 데이터 가 | FastAPI·SQLite를 사용하는 구조는 원문과 정면으로 충돌함
제약 | JSON 직접 처리 | 제공 JSON을 프론트엔드에서 직접 불러와 처리하며 직접 공공 API 호출은 불필요 | II-2, III-제공 데이터 가 | 데이터 가공이 복잡해도 서버 전처리를 전제로 설계하면 안 됨
제약 | 추가 데이터 라이선스 확인 | 추가 데이터를 수집할 경우 반드시 라이선스와 공공누리 유형을 사전 확인 | II-2, III-제공 데이터 나 | 출처 URL, 이용 조건, 변경·상업 이용 가능 여부까지 증빙 필요
제약 | 추가 데이터 사용 가능성 검토 | 추가 데이터는 상업적·서비스 활용 가능 여부를 검토한 뒤 사용 | III-제공 데이터 나 | 사용 조건이 불분명한 데이터는 제외하는 것이 안전함
제약 | 외부 서비스 비용 제한 | 외부 서비스 비용은 제공 키 범위에서 운영하며 정해진 예산을 초과할 수 없음 | II-2 | OpenAI·지도·날씨 API 호출량 제한과 캐싱 전략 필요
제약 | 로그인·회원가입 제외 | 별도 회원가입·로그인 없이 구현하며 인증·권한 체계는 적용하지 않음 | III-커뮤니티 가 | 일반적인 회원별 게시글 관리 기능은 범위 외
제약 | localStorage 한정 저장 | 게시글은 작성한 브라우저와 기기에만 저장되며 다른 사용자에게 공유되지 않음 | III-커뮤니티 나 | 프로젝트 명칭인 “공유 커뮤니티”와 실제 동작이 충돌하는 핵심 리스크
제약 | 비밀번호 평문 저장 | 서버가 없으므로 비밀번호를 암호화하지 않고 브라우저에 저장·비교 | III-커뮤니티 나 | 교육 목적의 의도된 설계임을 발표에서 명시해야 하며 보안성이 있다고 표현하면 안 됨
제약 | API 키 저장 방식 | OpenAI API 키를 .env에서 VITE_ 접두사로 관리 | III-챗봇 가 | Vite 환경변수는 비밀 저장 수단이 아니며 빌드 결과에서 노출될 수 있음
제약 | 사용량 제한 키 | API 키 노출 가능성 때문에 반드시 사용량 제한이 걸린 키만 사용 | III-챗봇 가 | 키별 일일·월간 제한과 모델별 최대 토큰을 낮게 설정해야 함
제약 | 결제 한도 제한 | OpenAI API의 결제 한도를 낮게 설정 | III-챗봇 가 | 프롬프트 반복 전송이나 무한 호출을 막는 UI 방어 로직 필요
제약 | 허용 AI 도구 제한 | VSCode Copilot + OpenAI API KEY 조합의 사용만 허용 | III-개발 환경 가 | 사용 도구 기록과 Git 커밋 이력을 관리하는 것이 안전함
제약 | 기타 AI 코딩 도구 금지 | Claude Code, Codex, Cursor, Antigravity 등은 사용 불가 | III-개발 환경 나 | 팀원이 개인적으로 사용하는 것도 위반으로 해석될 수 있으므로 전원 공지 필요
제약 | 위반 시 처리 | AI 도구 정책 위반 발견 시 계약 조건에 따라 처리 | III-개발 환경 나 | 교육 프로젝트라도 평가상 감점·미완료 가능성이 있으므로 가장 강한 통제 항목
제약 | Netlify 고정 | 배포 서비스는 Netlify로 지정 | III-배포 가 | Vercel, GitHub Pages 등 다른 서비스만 제출하면 요구사항 불충족 가능
제약 | .env 제출 금지 | 저장소에 .env 파일이 포함되지 않았는지 확인 필수 | 참고 1 | .gitignore 등록과 Git 이력 내 키 포함 여부까지 확인 필요
제약 | 전체 산출물 제출 | 납기일까지 산출물 전체 제출이 필요하며 항목 누락 시 미완료 처리 | 참고 1 | 기능 완성도보다 산출물 한 개 누락이 더 치명적일 수 있음
제약 | 납기 | 2026년 7월 16일 목요일 오후 3시까지 제출 | II-3, 참고 1 | 문서에는 요일이 목요일로 기재되어 있으나 실제 달력상 날짜·요일 일치 여부는 제출 시스템 공지를 최종 기준으로 재확인 필요
제약 | 제출처 | 결과물, 발표 자료, 지정 산출물을 SSAFY GitLab에 제출 | II-3 | Netlify URL만 제출하고 GitLab에 자료를 누락하지 않도록 체크리스트 필요
제약 | 선택 기능 데이터 관리 | 선택 기능에서 추가 데이터를 사용하면 라이선스 확인 및 기능 명세서 기재 필요 | 참고 2, 참고 3 | 날씨·지도·경로 기능을 선택할 때 특히 중요
제약 | WebSocket 제외 | 별도 서버가 필요하므로 실시간 알림에서 WebSocket은 제외 | 참고 2 | polling 역시 같은 브라우저의 localStorage만 확인 가능
제약 | 착수 후 요구사항 변경 제한 | 개발 착수 이후 기능 요구사항 변경은 없으며, 기능 추가와 범위 변경은 원칙적으로 수용하지 않음 | II-3, V-5 | 착수 전에 MVP와 선택 기능 범위를 확정하고 동결해야 함
제약 | 예산·일정 내 제안 | 제안한 범위 안에서 일정을 구성해야 함 | II-3 | 과도한 선택 기능 제안은 스스로 납품 범위를 늘리는 결과가 됨
제약 | 실제 UI 조정 가능 | 제시된 화면은 예시 와이어프레임이며 실제 세부 UI는 조정 가능 | 참고 4 | 화면 형태는 바꿀 수 있지만 필수 화면과 기능 흐름은 유지해야 함

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js/Kakao Maps로 관광지.맛집 핀 시각화 및 권역 필터 | 2 | 4 | 5 | 40 | 선정
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js/D3.js로 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 | 2 | 5 | 3 | 30 | 보류
축제 캘린더 | FullCalendar 등으로 권역별 축제 일정 캘린더 시각화 | 3 | 4 | 4 | 32 | 선정
경로 안내 | 복수 관광지.맛집 선택 후 이동 경로 지도 시각화 | 5 | 1 | 5 | 10 | 제외
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API 연동, 권역별 현재 날씨.여행 적합도 표시 | 3 | 3 | 4 | 24 | 제외
실시간 알림 | WebSocket(새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식) 기반 새 게시글 실시간 알림/접속자 현황 | 5 | 1 | 2 | 4 | 보류
다국어 지원 | i18n(여러 나라 언어를 지원하게 만드는 기술) 활용 한/영 전환 및 다국어 콘텐츠 | 4 | 2 | 3 | 12 | 제외
소셜 공유 연동 | 카카오톡.링크 복사 공유 및 OG 태그(공유했을 때 미리보기를 예쁘게 보여주는 설정) 메타데이터 | 3 | 3 | 2 | 12 | 제외
커뮤니티 게시판 추가 기능 | 조회수 표시, 게시글 검색, 북마크, 좋아요, 이미지 첨부, 태그 기능 | 2 | 3 | 4 | 24 | 선정
선정 결과 | 지도 시각화(1순위) 축제 캘린더 / 커뮤니티 게시판 추가 기능 - 개발기간 3일 내 완성 가능성을 최우선으로 판단

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 대전/충청
핵심 문제 | 지역 주민과 관광객이 공공데이터에 흩어진 지역 정보를 한곳에서 확인하고, 익명으로 지역 관련 정보를 기록할 수 있는 채널이 부족함
타깃 사용자 | 선정 권역을 방문하는 관광객 및 지역 주민 회원가입 부담 없이 지역 정보를 탐색하고 익명 게시판과 챗봇을 이용하려는 사용자
성공 지표 | 납기 내 RFP 필수 기능 100% 구현 선택 기능인 지도 시각화 1개 이상 구현 Netlify 배포 URL 정상 동작 필수 산출물 전체 제출
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
선정 1개 권역 카테고리 게시판 CRUD (목록/상세/작성/수정/삭제, 비밀번호 기반 권한)
챗봇 API(POST /api/chat) 및 채팅 UI (대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅)
FE(화면): Vue.js 3 SPA(새로고침 없는 화면전환) / BE(서버): FastAPI + SQLAlchemy(DB 연결 도구) + SQLite(가벼운 데이터베이스)
Netlify(FE 배포 서비스).Render(BE 배포 서비스)로 배포 및 URL 동작 확인
기능명세서(데이터 출처.라이선스 목록 포함) 및 WBS 문서
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
지도 시각화 - Kakao Maps API로 권역 내 관광지.맛집 위치를 지도에 마커로 표시(최우선사항)
축제 캘린더 - 축제 일정을 FullCalendar 등을 이용해 달력 형태로 표시
데이터 시각화 대시보드 - Chart.js로 지역정보 카테고리별 건수나 월별 축제 수를 시각화
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입/로그인, 소셜 인증 등 사용자 계정 체계
선정하지 않은 나머지 4개 권역 데이터 및 기능
선정하지 않은 나머지 선택기능

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | 요구사항 분석 및 확정 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
2 | 기획 | 권역 선정 및 MVP 정의 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
3 | 설계 | 제공 JSON 및 localStorage 데이터 구조 설계 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
4 | 설계 | 컴포넌트·서비스 구조 및 데이터 흐름 설계 | 팀전체 | 1 | 1 | 1 | 100 | 완료
5 | 개발 | FE 기본 레이아웃/라우팅 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
6 | 개발 | localStorage 기반 게시판 CRUD 로직 개발 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
8 | 개발 | 챗봇 API 개발 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
9 | 개발 | 챗봇 UI 위젯 개발 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
10 | 개발 | 지도 시각화 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
11 | 개발 | 캘린더 | 팀전체 | 2 | 2 | 1 | 0 | 예정
12 | 배포 | Netlify/Render 배포 설정 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
13 | 테스트 | 통합 테스트 및 버그 수정 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
14 | 문서화 | 기능명세서.데이터출처 정리 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
15 | 발표준비 | 발표 PPT 제작 및 리허설 | 팀전체 | 3 | 3 | 1 | 0 | 예정
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식